## Sprint 1 backlog
No. | Task | Responsible person | Status | Estimate (hours) | Actual (Hours) | Start date | End date
1 | Design App Theme | Dat | Done | 3 | 1 | 2023-03-09 | 2023-03-09 | Kha | Dat | Truong | Long
2 | Code OCR API | Dat | Done | 36 | 11 | 2023-03-15 | 2023-03-24 | 61 | 64 | 58 | 52
3 | Crop Image | Dat | Done | 4 | 1 | 2023-03-24 | 2023-03-27
4 | Take full-scale Image | Dat | Done | 4 | 1 | 2023-03-27 | 2023-03-30
5 | Code Firebase Authentications | Truong | Done | 10 | 4 | 2023-03-09 | 2023-03-14
6 | Basic Login | Truong | Done | 5 | 1 | 2023-03-15 | 2023-03-16
7 | User Register | Truong | Done | 5 | 1 | 2023-03-17 | 2023-03-18
8 | Login Sessions | Truong | Done | 18 | 9 | 2023-03-19 | 2023-03-27
9 | Forgot password | Truong | Done | 5 | 2 | 2023-03-28 | 2023-04-04
10 | Code Translate API | Kha | Done | 30 | 11 | 2023-03-14 | 2023-03-23
11 | Spinner List selection | Kha | Done | 5 | 1 | 2023-03-24 | 2023-03-25
12 | Auto Detect Language | Kha | Done | 15 | 3 | 2023-03-26 | 2023-03-31
13 | Design Main page | Dat | Not done | 10 | 3 | 2023-04-03 | 2023-04-05
14 | Integrate into basic app | All member | Done | 5 | 1 | 2023-04-05 | 2023-04-06
15 | Update Project Plan | All member | Done | 2 | 1 | 2023-03-09 | 2023-03-09
16 | Update Product Backlog | Long | Done | 45 | 18 | 2023-03-14 | 2023-04-04
17 | Update Sprint Backlog | Kha | Done | 4 | 2 | 2023-04-01 | 2023-04-06
18 | Create Database Design | Trường | Done | 8 | 3 | 2023-03-10 | 2023-03-13

## Sprint 1 Effort
Milestone | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Day 8 | Day 9 | Day 10 | Day 11 | Day 12 | Day 13 | Day 14 | Day 15 | Day 16 | Day 17 | Day 18 | Day 19 | Day 20 | Day 21
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Milestone | 2023-03-09 | 2023-03-10 | 2023-03-11 | 2023-03-12 | 2023-03-13 | 2023-03-14 | 2023-03-15 | 2023-03-16 | 2023-03-17 | 2023-03-18 | 2023-03-19 | 2023-03-20 | 2023-03-21 | 2023-03-22 | 2023-03-23 | 2023-03-24 | 2023-03-25 | 2023-03-26 | 2023-03-27 | 2023-03-28 | 2023-03-29
Estimated Time (hours) | 256 | 243.2 | 230.4 | 217.6 | 204.8 | 192 | 179.2 | 166.4 | 153.6 | 140.8 | 128 | 115.2 | 102.4 | 89.6 | 76.8 | 64 | 51.2 | 38.4 | 25.6 | 12.8 | 0
Actual Time Remaining(Hours) | 256 | 230 | 222 | 217 | 205 | 193 | 178 | 166 | 151 | 139 | 127 | 120 | 110 | 100 | 88 | 78 | 69 | 58 | 46 | 36 | 29
Actual Time(Hours) |  | 26 | 8 | 5 | 12 | 12 | 15 | 12 | 15 | 12 | 12 | 7 | 10 | 10 | 12 | 10 | 9 | 11 | 12 | 10 | 7

## Sprint 2 backlog
No. | Task | Responsible person | Status | Estimate (hours) | Actual(Hours) | Start date | End date
1 | Search Image | Dat | Not done | 16 | 5 | 2023-04-07 | 2023-04-13 | Kha | Dat | Long | Truong
2 | Data Collection | Truong | Done | 8 | 2.5 | 2023-04-07 | 2023-04-11 | 59 | 66 | 62 | 60
3 | Auto-Translate | Kha | Not done | 14 | 4.4 | 2023-04-07 | 2023-04-13
4 | Update Integrated App | All member | Done | 5 | 1.6 | 2023-04-07 | 2023-04-08
5 | Update Architecture Document | Long | Done | 5 | 1.6 | 2023-04-07 | 2023-04-09
6 | Update Database Design | Truong | Done | 2 | 0.7 | 2023-04-12 | 2023-04-13
7 | Update User Interface Design | Long | Done | 15 | 4.7 | 2023-04-08 | 2023-04-12
8 | Update Sprint Backlog | Kha | Done | 5 | 1.6 | 2023-04-12 | 2023-04-14
9 | Text to Speech API | Kha | Done | 13 | 4.1 | 2023-04-15 | 2023-04-21
10 | Speech to Text API | Long | Not done | 5 | 1.6 | 2023-04-12 | 2023-04-13
11 | Setup character limit | Kha | Done | 5 | 1.6 | 2023-04-20 | 2023-04-22
12 | Dictionary API | Kha | Done | 17 | 5.4 | 2023-04-23 | 2023-05-04
13 | Save used languages | Dat | Done | 3 | 1 | 2023-04-14 | 2023-04-17
14 | Spell checker API | Dat | Done | 20 | 6.3 | 2023-04-18 | 2023-04-26
15 | Update Main page design | Dat | Done | 12 | 3.8 | 2023-04-27 | 1931-04-01
16 | Search text result | Dat | Done | 2 | 0.7 | 2023-05-01 | 2023-05-02
17 | Design “Image to text” page | Dat | Done | 8 | 2.5 | 2023-04-02 | 2023-04-05
18 | Translation History | Truong | Done | 40 | 12.5 | 2023-04-13 | 2023-05-02
19 | Change password | Truong | Done | 5 | 1.6 | 2023-04-03 | 2023-05-04
20 | Design Login/Forgot password/Register page | Long | Done | 13 | 4.1 | 2023-04-13 | 2023-04-18
21 | Design menu in main page | Long | Done | 22 | 6.9 | 2023-04-19 | 2023-04-27
22 | Design change password | Long | Done | 2 | 0.7 | 2023-04-28 | 2023-05-04

## Sprint 2 Effort
Milestone | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Day 8 | Day 9 | Day 10 | Day 11 | Day 12 | Day 13 | Day 14 | Day 15 | Day 16 | Day 17 | Day 18 | Day 19 | Day 20 | Day 21
Estimated Time (hours) | 256 | 243.2 | 230.4 | 217.6 | 204.8 | 192 | 179.2 | 166.4 | 153.6 | 140.8 | 128 | 115.2 | 102.4 | 89.6 | 76.8 | 64 | 51.2 | 38.4 | 25.6 | 12.8 | 0
Actual Time Remaining(Hours) | 256 | 239 | 224 | 206 | 203 | 186 | 170 | 155 | 144 | 137 | 125 | 114 | 103 | 91 | 77 | 72 | 60 | 48 | 35 | 24 | 17
Actual Time(Hours) |  | 17 | 15 | 18 | 3 | 17 | 16 | 15 | 11 | 7 | 12 | 11 | 11 | 12 | 14 | 5 | 12 | 12 | 13 | 11 | 7

## Sprint 3 backlog
No. | Task | Responsible person | Status | Estimate (hours) | Actual(Hours) | Start date | End date | Dat | Kha | Truong | Long
1 | Bookmark | Truong | Done | 10 | 3.125 | 2023-05-10 | 2023-05-12 | 46 | 43 | 46 | 42
2 | View/Edit user information | Truong | Done | 1 | 0.3125 | 2023-05-12 | 2023-05-15
3 | Swap languages | Dat | Done | 3 | 0.9375 | 2023-05-10 | 2023-05-11
4 | Copy translated text | Dat | Done | 1 | 0.3125 | 2023-05-11 | 2023-05-11
5 | Search Image | Dat | Not done | 7 | 2.1875 | 2023-05-12 | 2023-05-13
6 | Text Change Activity | Kha | Not done | 4 | 1.25 | 2023-05-10 | 2023-05-11
7 | Speech to Text API | Long | Not done | 7 | 2.1875 | 2023-05-10 | 2023-05-12
8 | Fix Bugs/Error | All member | Done | 15 | 4.6875 | 2023-05-13 | 2023-05-19
9 | Update Test Case | All member | Done | 5 | 1.5625 | 2023-05-19 | 2023-05-22
10 | Update User Story | All member | Done | 7 | 2.1875 | 2023-05-22 | 2023-05-23
11 | Update Integrated App | All member | Done | 5 | 1.5625 | 2023-05-23 | 2023-05-25
12 | Sprint meeting | All member | Done | 1 | 0.3125 | 2023-05-25 | 2023-05-25
13 | Sprint Retrospective | All member | Done | 1 | 0.3125 | 2023-05-25 | 2023-05-26
14 | Wrapping up app project | All member | Done | 1 | 0.3125 | 2023-05-27 | 2023-05-28
15 | Update and Finalize Sprint Backlog | Kha | Done | 4 | 1.25 | 2023-05-29 | 2023-05-30

## Sprint 3 Effort
Milestone | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Day 8 | Day 9 | Day 10 | Day 11 | Day 12 | Day 13 | Day 14
Estimated Time (hours) | 156 | 144 | 132 | 120 | 108 | 96 | 84 | 72 | 60 | 48 | 36 | 24 | 12 | 0
Actual Time Remaining(Hours) | 156 | 146 | 134 | 121 | 116 | 107 | 97 | 84 | 75 | 62 | 50 | 40 | 26 | 16
Actual Time(Hours) |  | 10 | 12 | 13 | 5 | 9 | 10 | 13 | 9 | 13 | 12 | 10 | 14 | 10